2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) 도록 제작 업체 선정 공개공고

공고일: 2026년 8월 3일(월) ¦ 공고기관: 2026 제주국제아트페어 운영위원회 마감일: 2026년 8월 7일(금) 17:00

문서 개요

| 사 업 명 | 2026 제주국제아트페어 도록 제작 용역 |
| --- | --- |
| 공고 번호 | JIAF 2026-RFP-도록 |
| 행사 명칭 | 2026 제주국제아트페어 (JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!" |
| 개최 장소 | ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터) |
| 개최 일정 | 2026년 10월 8일(목)~11일(일) |
| 제출 방식 | 이메일 제출 (jiafofficial@naver.com) |

목차

I. 사업 개요

| 사 업 명 | 2026 제주국제아트페어 도록 제작 용역 |
| --- | --- |
| 공고 번호 | JIAF 2026-RFP-도록 |
| 행사 명칭 | 2026 제주국제아트페어 (JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!" |
| 개최 장소 | ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터) |
| 개최 일정 | 2026년 10월 8일(목)~11일(일) |

II. 사업 규모 및 범위

1) 사업 규모

도록 수량: 1,000부 내외

제작 내용: 참여 갤러리, 작품, 작가 정보 수록

배포 대상: 관람객, 갤러리, 협찬사 등

2) 도록 사양

크기: A4 또는 B5 규격

페이지: 100~150쪽 예상

인쇄: 컬러 인쇄 (표지 특수인쇄 가능)

마감: 무선 또는 유선 제본

3) 제작 기간

제작 기간: 2026년 9월 (약 1개월)

최종 완성: 2026년 10월 6일(월)

출고: 아트페어 현장 (ICC JEJU Hall 2) 으로 직접 배송

III. 참여 자격

기본 자격

대한민국 등록 출판/인쇄 전문업체

사업자등록증 보유 및 2년 이상 운영 실적

부정당업자 제재 중이 아닌 업체

경력 요건

카탈로그/도록 제작 경험 1건 이상

1,000부 이상 대량 인쇄 경험 우대

보유 조건

컬러 인쇄 설비 보유

제본 장비 완비

IV. 제출 서류

필수 서류

입찰 신청서 1부

사업자등록증 사본 1부

포트폴리오 (샘플) 1부

가격 제안서 1부

V. 가격 제안서

주의사항: 모든 가격은 부가세 포함 / 저가 낙찰 방지를 위해 기준가 대비 80% 이상 제안

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 원고 정리 및 편집 | _____원 |  |
| 디자인 및 레이아웃 | _____원 |  |
| 인쇄비 (1,000부 내외) | _____원 |  |
| 제본비 | _____원 |  |
| 현장 배송료 | _____원 |  |
| 기타 경비 | _____원 |  |
| 총 사업비 | _____원 |  |

VI. 평가 기준

평가 항목 (총 100점) / 최종 선정: 합산 점수가 높은 업체 선정

| 항목 | 배점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포트폴리오 및 경험 | 40점 |  |
| 제작 능력 및 품질 | 30점 |  |
| 가격 경쟁력 | 30점 |  |

VII. 일정

| 공고 기간 | 8월 3일(월)~8월 7일(금) 17:00 |
| --- | --- |
| 제안서 평가 | 8월 10일(월)~8월 12일(수) |
| 선정 발표 | 8월 13일(목) 개별연락 |
| 최종 완성 및 출고 | 10월 6일(월) 아트페어 현장으로 |

VIII. 계약 조건

계약금 및 보증금

입찰 보증금: 사업비의 5%

계약금: 사업비의 30%

이행 보증금: 사업비의 10%

대금 지급

1단계 (계약 후): 30%

2단계 (1차 교정 완료): 40%

3단계 (최종 완성 및 현장 배송): 30%

계약 기간

계약 체결 후 최종 완성 및 현장 배송 완료시까지

IX. 품질 관리

제작 기준

인쇄 색감 정확도

원고 오류 없음

제본 상태 우수

배송 손상 없음

검수 절차

1차 교정본 검수 (9월 중순)

2차 최종본 검수 (9월 말)

최종 완성본 현장 인수 (10월 6일)

X. 제출 방법

| 제출 방식 | 이메일 |
| --- | --- |
| 이메일 | jiafofficial@naver.com |
| 마감일 | 2026년 8월 7일(금) 17:00 |
| 파일명 | [업체명]_JIAF2026_도록_제안서 |

XI. 기타 사항

부정행위 제재

담합, 뇌물 시 입찰 보증금 몰수

향후 5년간 입찰 불가

분쟁 해결

관할 법원: 서울중앙지방법원

XII. 문의

| 이메일 | jiafofficial@naver.com |  |
| --- | --- | --- |
| 전화 | 070-7795-5000 |  |
| 웹사이트 | www.jiaf.app |  |
| 문의 | 평일 09:00~18:00 |  |
| 공 고 일: 2026년 8월 3일 (월) 공고 기관: 2026 제주국제아트페어 조직위원회 문의처: JIAF 2026 운영사무국 ☎ 070-7795-5000 📧 jiafofficial@naver.com 🌐 www.jiaf.app |  |