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	2026 제주국제아트페어(JIAF 2026)
전시부스 운영 공개입찰 공고


행사 운영의 안정성, 전시 품질, 안전 관리 체계를 종합 평가하여 수행사를 선정하기 위한 공식 입찰 공고문
	공고일: 2026년 7월 22일    |    공고기관: 2026 제주국제아트페어 조직위원회    |  
  제출마감: 2026년 7월 29일() 17:00


문서 개요
	사 업 명
	2026 제주국제아트페어 전시부스 운영 및 전시 서비스

	행사 명칭
	2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!"

	행사 규모
	60개+ 전시부스, 3,000+ 작품, 15,000+ 관람객 예상

	개최 장소
	ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터)

	주요 일정
	프리뷰 2026.10.8.(목) 15:00~19:00 / 공개 전시 2026.10.9.(금)~10.11.(일)

	제출 방식
	이메일 제출 (jiafofficial@naver.com)




I. 사업 개요
	사 업 명
	2026 제주국제아트페어 전시부스 운영 및 전시 서비스

	행사 명칭
	2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!"

	행사 규모
	60개+ 전시부스, 3,000+ 작품, 15,000+ 관람객 예상

	개최 장소
	ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터)


개최 일정
	프리뷰
	2026년 10월 8일(목) 15:00~19:00 (VIP·사전예약)

	공개 전시
	2026년 10월 9일(금)~10월 10일(토) 11:00~19:00 / 10월 11일(일) 11:00~17:00

	비고
	행사 운영상 세부 시간은 현장 사정에 따라 일부 조정될 수 있음


II. 부스 규격 및 기본 사양
부스 규격: 가로 1m × 높이 3m 이상의 목공 부스
기본 제공 시설: LED 조명(기본 설치), 바닥재(페어 통일 규격), 기본 전기(1구 콘센트)
부스 배치: 행사장 특성에 따른 위치 배정 (입찰자 선정 후 협의)
III. 설치 및 운영 일정
	1차 설치
	2026년 10월 7일(화) 11:00~19:00

	2차 설치
	2026년 10월 8일(수) 11:00~15:00

	행사 운영
	프리뷰: 2026년 10월 8일(목) 15:00~19:00 / 공개 전시: 2026년 10월 9일(금)~11일(일)

	철거 기한
	2026년 10월 11일(일) 17:00~23:00 내 완료

	비고
	사전 협의에 따라 일부 일정 조정 가능


IV. 입찰 참여 자격 요건
기본 자격
3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류 보유
입찰 마감일 기준 3개월 이내 미결제 기록 없음
부실 시공, 계약 위반 등으로 제재 받은 이력 없음
법적 자격 기준 
· 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 않는 자
· 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에 의한 자격요건을 구비한 자
필수 제출 서류
사업자등록증 사본
3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류
회사 기본 정보 및 운영 실적 현황
기술제안서
가격제안서
V. 사업 범위 및 서비스 요구사항
운영사의 주요 역할
전시 운영 및 관리: 프리뷰 및 공개 전시 기간 중 부스 상시 관리, 일일 3회 이상 부스 환경 정리 및 안전 점검, 도난 방지 및 보안 관리 수행
부스 설치 및 철거 지원: 페어 제공 부스 설치·철거 시 협력, 점검 및 현장 정리, 설치·철거 기간 안전 관리 수행
협력 및 조율: 행사 운영사와 긴밀히 협력하고, 주변 부스와의 공간 공유 및 통행로를 확보하며, 긴급 상황 발생 시 즉시 대응
VI. 기술 제안서 평가 기준
기술 제안서는 아래 항목을 포함하여 총 100점 기준으로 평가합니다.
	평가 분야
	배점
	주요 평가항목

	전시 운영 관리 계획
	40점
	부스 상시 관리 체계 및 운영 방안
일일 정리·점검 계획 및 관리 기준
도난 방지 및 보안 관리 방안
문제 발생 시 대응 절차
운영 인력 배치 계획 및 역할 분담

	안전 및 위험 관리 계획
	35점
	전시 기간 중 안전 관리 시스템
설치·철거 시 안전 대책
전기 설비 및 조명 안전 점검 계획
긴급 상황 대응 매뉴얼
일일 안전 점검 기록 및 보고 절차

	조직 역량 및 경험
	25점
	유사 대규모 행사 참여 경험
전시 성공 사례
전문 인력 보유 현황
기관 신뢰도 및 평판


VII. 가격 제안서 요구사항
	항목
	내용
	금액

	부스 설치 지원비
	부스 설치 협력 및 점검 (10/7~10/8)
	_____원

	전시 운영비
	부스 상시 관리 (4일간), 정리, 안전 점검
	_____원

	안전 관리비
	도난 방지, 보안 관리, 일일 점검
	_____원

	인력비
	운영 인력 급여 (설치·철거·운영)
	_____원

	부스 철거 지원비
	부스 철거 협력, 정리, 반출 (10/11)
	_____원

	기타 경비
	보험료, 운송료, 잡비 등
	_____원

	총 사업비
	
	_____원


가격 제안 시 주의사항
모든 가격은 부가가치세(VAT) 포함 기준으로 작성
추가 비용 발생 시 사전 협의 필수
저가 낙찰 방지를 위해 기준가 대비 80% 이상 제안
VIII. 평가 및 선정 기준
	기술 제안서
	60점 (만점)

	가격 제안서
	40점 (만점)

	총점
	100점

	가격점수 산식
	(최저 제안가 / 해당 입찰자 제안가) × 40


기술 제안서 평가 방식
평가위원회 구성: 행사 운영사, 미술 전문가, 업계 협회 대표 등 5인 이상
평가 방식: 개별 평가 후 평균점 산출
재평가 청구 가능 (평가 결과 발표 후 7일 이내)
낙찰자 선정
기술점수와 가격점수 합계가 높은 입찰자를 낙찰자로 선정
동점인 경우 기술점수 순으로 우선 순위 결정
IX. 계약 조건
계약 기간: 2026년 10월 7일(화) ~ 10월 11일(일)
계약금 및 보증금
입찰 보증금: 총 사업비의 5% (입찰보증금 지급각서 제출로 대체가능)
입찰보증금 지급각서 제출방법 : 제출시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 갈음합니다.
계약금: 낙찰 결정 후 총 사업비의 30% (계약 체결 시 지급)
이행 보증금: 계약 시 이행보증보험 제출
기성금 및 대금 지급
부스 설치 완료 후: 40% 지급
행사 개막 후: 30% 지급

계약 해제 및 손해배상
낙찰자의 계약 포기 시 입찰 보증금 몰수
부실 운영으로 인한 문제 발생 시 즉시 보수 명령 및 추가 비용 청구 가능
계약 위반 시 이행 보증금 일부 또는 전액 집행 가능
하자 보수 기간: 행사 종료 후 1개월 이내
X. 품질 기준 및 검수
운영 관리 품질 기준
운영 태도: 친절하고 책임감 있는 운영 관리
정리 상태: 부스 및 전시 공간 항시 깔끔한 상태 유지
안전 관리: 매일 안전 점검 수행 및 기록
보안 관리: 도난 및 손상 방지 적극 관리
검수 절차
	1차 검수
	부스 설치 완료 시 (10/8 오전)

	2차 검수
	프리뷰 전 최종 확인 (10/8 오후)

	3차 검수
	행사 기간 중 수시 점검

	4차 검수
	철거 완료 후 (10/11)


문제 발생 시 조치
운영 미흡: 즉시 개선 명령
안전 문제: 즉시 보안 강화 및 보고
심각한 문제: 계약금 일부 반환 및 계약 해제
XI. 보험 및 안전 관리
보험 가입 필수
산업 안전보험 (시공 기간)
배상책임보험 (3억 원 이상)
제출 기한: 계약 체결 후 7일 이내
안전 관리 의무
부스 설치·철거 중 안전 요원 배치
일일 안전 점검 및 기록 제출
긴급 상황 발생 시 즉시 신고 및 조치
XII. 제출 서류 및 일정
필수 제출 서류
사업자등록증 사본
3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류
기술 제안서 
가격 제안서 
기관 신뢰도 증명 서류 (추천서, 이전 협력 기관 평가 등)
	제출 방식
	이메일 제출

	이메일
	jiafofficial@naver.com

	제출 마감
	2026년 7월 29일(수) 17:00 (마감 시간 엄격함)


XIII. 기타 유의사항
입찰 부정 행위 제재
뇌물 제공, 담합 등 부정 행위 적발 시 입찰 보증금 몰수 및 계약 체결 불가
향후 3년간 JIAF 입찰 참여 제한
분쟁 해결
계약 관련 분쟁 발생 시 서울중앙지방법원 관할
중재 요청 시 대한상사중재원 중재 절차 적용 가능
정보 공개 및 문의
입찰 관련 기술적 질문: jiafofficial@naver.com
전화 상담: 070-7795-5000
공식 웹사이트: www.jiaf.app
예산 현황 공시
입찰 공고일로부터 60일 이내 낙찰자 결정
계약 현황 및 진행 상황 분기별 공개


	공 고 일: 2026년 7월 22일
공고 기관: 2026 제주국제아트페어 조직위원회
문의처: JIAF 2026 운영사무국
☎ 070-7795-5000
📧 jiafofficial@naver.com
🌐 www.jiaf.app



JIAF 2026 운영사무국  |  Page 1
