2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) 전시부스 운영 공개입찰 공고

행사 운영의 안정성, 전시 품질, 안전 관리 체계를 종합 평가하여 수행사를 선정하기 위한 공식 입찰 공고문

공고일: 2026년 7월 22일 ¦ 공고기관: 2026 제주국제아트페어 조직위원회 ¦ 제출마감: 2026년 7월 29일() 17:00

문서 개요

| 사 업 명 | 2026 제주국제아트페어 전시부스 운영 및 전시 서비스 |
| --- | --- |
| 행사 명칭 | 2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!" |
| 행사 규모 | 60개+ 전시부스, 3,000+ 작품, 15,000+ 관람객 예상 |
| 개최 장소 | ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터) |
| 주요 일정 | 프리뷰 2026.10.8.(목) 15:00~19:00 / 공개 전시 2026.10.9.(금)~10.11.(일) |
| 제출 방식 | 이메일 제출 (jiafofficial@naver.com) |

I. 사업 개요

| 사 업 명 | 2026 제주국제아트페어 전시부스 운영 및 전시 서비스 |
| --- | --- |
| 행사 명칭 | 2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!" |
| 행사 규모 | 60개+ 전시부스, 3,000+ 작품, 15,000+ 관람객 예상 |
| 개최 장소 | ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터) |

개최 일정

| 프리뷰 | 2026년 10월 8일(목) 15:00~19:00 (VIP·사전예약) |
| --- | --- |
| 공개 전시 | 2026년 10월 9일(금)~10월 10일(토) 11:00~19:00 / 10월 11일(일) 11:00~17:00 |
| 비고 | 행사 운영상 세부 시간은 현장 사정에 따라 일부 조정될 수 있음 |

II. 부스 규격 및 기본 사양

부스 규격: 가로 1m × 높이 3m 이상의 목공 부스

기본 제공 시설: LED 조명(기본 설치), 바닥재(페어 통일 규격), 기본 전기(1구 콘센트)

부스 배치: 행사장 특성에 따른 위치 배정 (입찰자 선정 후 협의)

III. 설치 및 운영 일정

| 1차 설치 | 2026년 10월 7일(화) 11:00~19:00 |
| --- | --- |
| 2차 설치 | 2026년 10월 8일(수) 11:00~15:00 |
| 행사 운영 | 프리뷰: 2026년 10월 8일(목) 15:00~19:00 / 공개 전시: 2026년 10월 9일(금)~11일(일) |
| 철거 기한 | 2026년 10월 11일(일) 17:00~23:00 내 완료 |
| 비고 | 사전 협의에 따라 일부 일정 조정 가능 |

IV. 입찰 참여 자격 요건

기본 자격

3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류 보유

입찰 마감일 기준 3개월 이내 미결제 기록 없음

부실 시공, 계약 위반 등으로 제재 받은 이력 없음

법적 자격 기준

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 않는 자

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조에 의한 자격요건을 구비한 자

필수 제출 서류

사업자등록증 사본

3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류

회사 기본 정보 및 운영 실적 현황

기술제안서

가격제안서

V. 사업 범위 및 서비스 요구사항

운영사의 주요 역할

전시 운영 및 관리: 프리뷰 및 공개 전시 기간 중 부스 상시 관리, 일일 3회 이상 부스 환경 정리 및 안전 점검, 도난 방지 및 보안 관리 수행

부스 설치 및 철거 지원: 페어 제공 부스 설치·철거 시 협력, 점검 및 현장 정리, 설치·철거 기간 안전 관리 수행

협력 및 조율: 행사 운영사와 긴밀히 협력하고, 주변 부스와의 공간 공유 및 통행로를 확보하며, 긴급 상황 발생 시 즉시 대응

VI. 기술 제안서 평가 기준

기술 제안서는 아래 항목을 포함하여 총 100점 기준으로 평가합니다.

| 평가 분야 | 배점 | 주요 평가항목 |
| --- | --- | --- |
| 전시 운영 관리 계획 | 40점 | 부스 상시 관리 체계 및 운영 방안 일일 정리·점검 계획 및 관리 기준 도난 방지 및 보안 관리 방안 문제 발생 시 대응 절차 운영 인력 배치 계획 및 역할 분담 |
| 안전 및 위험 관리 계획 | 35점 | 전시 기간 중 안전 관리 시스템 설치·철거 시 안전 대책 전기 설비 및 조명 안전 점검 계획 긴급 상황 대응 매뉴얼 일일 안전 점검 기록 및 보고 절차 |
| 조직 역량 및 경험 | 25점 | 유사 대규모 행사 참여 경험 전시 성공 사례 전문 인력 보유 현황 기관 신뢰도 및 평판 |

VII. 가격 제안서 요구사항

| 항목 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 부스 설치 지원비 | 부스 설치 협력 및 점검 (10/7~10/8) | _____원 |
| 전시 운영비 | 부스 상시 관리 (4일간), 정리, 안전 점검 | _____원 |
| 안전 관리비 | 도난 방지, 보안 관리, 일일 점검 | _____원 |
| 인력비 | 운영 인력 급여 (설치·철거·운영) | _____원 |
| 부스 철거 지원비 | 부스 철거 협력, 정리, 반출 (10/11) | _____원 |
| 기타 경비 | 보험료, 운송료, 잡비 등 | _____원 |
| 총 사업비 |  | _____원 |

가격 제안 시 주의사항

모든 가격은 부가가치세(VAT) 포함 기준으로 작성

추가 비용 발생 시 사전 협의 필수

저가 낙찰 방지를 위해 기준가 대비 80% 이상 제안

VIII. 평가 및 선정 기준

| 기술 제안서 | 60점 (만점) |
| --- | --- |
| 가격 제안서 | 40점 (만점) |
| 총점 | 100점 |
| 가격점수 산식 | (최저 제안가 / 해당 입찰자 제안가) × 40 |

기술 제안서 평가 방식

평가위원회 구성: 행사 운영사, 미술 전문가, 업계 협회 대표 등 5인 이상

평가 방식: 개별 평가 후 평균점 산출

재평가 청구 가능 (평가 결과 발표 후 7일 이내)

낙찰자 선정

기술점수와 가격점수 합계가 높은 입찰자를 낙찰자로 선정

동점인 경우 기술점수 순으로 우선 순위 결정

IX. 계약 조건

계약 기간: 2026년 10월 7일(화) ~ 10월 11일(일)

계약금 및 보증금

입찰 보증금: 총 사업비의 5% (입찰보증금 지급각서 제출로 대체가능)

입찰보증금 지급각서 제출방법 : 제출시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 갈음합니다.

계약금: 낙찰 결정 후 총 사업비의 30% (계약 체결 시 지급)

이행 보증금: 계약 시 이행보증보험 제출

기성금 및 대금 지급

부스 설치 완료 후: 40% 지급

행사 개막 후: 30% 지급

계약 해제 및 손해배상

낙찰자의 계약 포기 시 입찰 보증금 몰수

부실 운영으로 인한 문제 발생 시 즉시 보수 명령 및 추가 비용 청구 가능

계약 위반 시 이행 보증금 일부 또는 전액 집행 가능

하자 보수 기간: 행사 종료 후 1개월 이내

X. 품질 기준 및 검수

운영 관리 품질 기준

운영 태도: 친절하고 책임감 있는 운영 관리

정리 상태: 부스 및 전시 공간 항시 깔끔한 상태 유지

안전 관리: 매일 안전 점검 수행 및 기록

보안 관리: 도난 및 손상 방지 적극 관리

검수 절차

| 1차 검수 | 부스 설치 완료 시 (10/8 오전) |
| --- | --- |
| 2차 검수 | 프리뷰 전 최종 확인 (10/8 오후) |
| 3차 검수 | 행사 기간 중 수시 점검 |
| 4차 검수 | 철거 완료 후 (10/11) |

문제 발생 시 조치

운영 미흡: 즉시 개선 명령

안전 문제: 즉시 보안 강화 및 보고

심각한 문제: 계약금 일부 반환 및 계약 해제

XI. 보험 및 안전 관리

보험 가입 필수

산업 안전보험 (시공 기간)

배상책임보험 (3억 원 이상)

제출 기한: 계약 체결 후 7일 이내

안전 관리 의무

부스 설치·철거 중 안전 요원 배치

일일 안전 점검 및 기록 제출

긴급 상황 발생 시 즉시 신고 및 조치

XII. 제출 서류 및 일정

필수 제출 서류

사업자등록증 사본

3년 이상 전시 운영 경력 증명 서류

기술 제안서

가격 제안서

기관 신뢰도 증명 서류 (추천서, 이전 협력 기관 평가 등)

| 제출 방식 | 이메일 제출 |
| --- | --- |
| 이메일 | jiafofficial@naver.com |
| 제출 마감 | 2026년 7월 29일(수) 17:00 (마감 시간 엄격함) |

XIII. 기타 유의사항

입찰 부정 행위 제재

뇌물 제공, 담합 등 부정 행위 적발 시 입찰 보증금 몰수 및 계약 체결 불가

향후 3년간 JIAF 입찰 참여 제한

분쟁 해결

계약 관련 분쟁 발생 시 서울중앙지방법원 관할

중재 요청 시 대한상사중재원 중재 절차 적용 가능

정보 공개 및 문의

입찰 관련 기술적 질문: jiafofficial@naver.com

전화 상담: 070-7795-5000

공식 웹사이트: www.jiaf.app

예산 현황 공시

입찰 공고일로부터 60일 이내 낙찰자 결정

계약 현황 및 진행 상황 분기별 공개

공 고 일: 2026년 7월 22일 공고 기관: 2026 제주국제아트페어 조직위원회 문의처: JIAF 2026 운영사무국 ☎ 070-7795-5000 📧 jiafofficial@naver.com 🌐 www.jiaf.app