2026 제주국제아트페어(JIAF 2026) 미술전문배송업체 선정 공개공고

공고일: 2026년 7월 21일 ¦ 공고기관: 2026 제주국제아트페어 운영위원회 마감일: 2026년 7월 28일 (화)17:00

문서 개요

| 사 업 명 | 2026 제주국제아트페어 미술품 운송 용역 |
| --- | --- |
| 행사 명칭 | 2026 제주국제아트페어 (JIAF 2026) "탐나는 작품, 픽하고 올레!" |
| 개최 장소 | ICC JEJU Hall 2 (제주국제컨벤션센터) |
| 용역 기간 | 2026년 9월~10월 (약 2개월) / 구체 일정은 계약 체결 시 협의 |
| 제출 방식 | 이메일 제출 (jiafofficial@naver.com) |

목차

I. 사업 개요

개최 일정: 2026년 10월 8일(목)~11일(일)

II. 사업 규모 및 범위

1) 사업 규모

참여 갤러리: 전국 60개 이상(제주도 포함)

배송 대상 작품: 회화, 조각, 설치 미술품 등

갤러리당 배송 작품: 30~50점

배송 방식: 왕복 운송 (갤러리→제주→갤러리)

2) 사업 범위

전국 각 갤러리에서 ICC 제주컨벤션센터로의 운송

전시 기간 중 필요시 부수 운송

전시 종료 후 각 갤러리로의 반환 운송

3) 용역 기간

2026년 9월~10월 (약 2개월)

구체적 일정은 계약 체결 시 협의

III. 배송 내용

1) 운송 시작

9월 중순부터 전국 갤러리에서 제주로 배송 시작

갤러리별 30~50점 작품 운송

2) 행사 기간

10월 8일(목)~11일(일) 전시

필요시 행사 중 추가 운송 지원

3) 반환 배송

10월 12일 이후 각 갤러리로 역배송

11월 말 완료 예정

IV. 참여 자격

1) 기본 자격

대한민국 등록 미술품 운송 전문업체

사업자등록증 보유 및 2년 이상 운영 실적

최근 3개월 내 체납세금 또는 미결제 기록 없음

부정당업자 제재 중이 아닌 업체

2) 경력 요건

최근 5년 이내 미술품 운송 경험 보유

단일 건 2억원 이상 운송 실적 3건 이상

3) 보유 조건

미술품 운송용 차량 2대 이상

포장 자재 및 장비 완비

배상책임보험 50억원 이상 가입

V. 제출 서류

1) 필수 서류

사업자등록증 사본 1부

미술품 운송 경력 증명서 1부

가격 제안서 1부

회사소개서 1부

2) 선택 서류 (가산점)

ISO 인증서

문화재 운송 경험 증명

VI. 가격 제안서

주의사항: 모든 가격은 부가세 포함 / 저가 낙찰 방지: 기준가 대비 80% 이상 제안

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 운송비 (편도) | _____원 |  |
| 포장비 (개당) | _____원 |  |
| 반환 운송비 | _____원 |  |
| 임시 보관료 (필요시) | _____원 |  |
| 인력비 | _____원 |  |
| 보험료 | _____원 |  |
| 기타 경비 | _____원 |  |
| 총 사업비 | _____원 |  |

VII. 평가 기준

| 최종 선정 | 기술평가 60점 + 가격평가 40점 |  |
| --- | --- | --- |
| 선정 방식 | 합산 점수가 높은 업체 선정 |  |
| 평가 항목 | 배점 | 비고 |
| 운송 계획 및 관리 능력 | 30점 |  |
| 안전 관리 및 대응 체계 | 30점 |  |
| 미술품 운송 경험 | 40점 |  |

VIII. 일정

| 공고 기간 | 7월 20일(월)~7월 27일(월)17:00 |
| --- | --- |
| 계약 체결 | 7월 31일(금) |

IX. 계약 조건

1) 계약금 및 보증금

입찰 보증금: 사업비의 5%

계약금: 사업비의 20%

이행 보증금: 사업비의 10%

2) 대금 지급

1단계 (운송 시작): 30%

2단계 (행사 개막): 40%

3단계 (반환 완료): 30%

3) 계약 기간

계약 체결 후 모든 작품 반환 완료시까지 (약 2개월)

4) 손상 배상

운송 중 미술품 손상 시 보험으로 전액 배상

일정 지연 시 위약금 규정 적용

X. 보험 및 안전

1) 필수 보험

배상책임보험 50억원 이상

차량 종합보험

계약 후 7일 내 증명서 제출

2) 안전 관리

일일 운송 현황 보고

손상/분실 발생 시 즉시 신고

정기 안전 점검 기록 제출

XI. 제출 방법

| 제출 방식 | 이메일 제출 |
| --- | --- |
| 이메일 | jiafofficial@naver.com |
| 마감일 | 2026년 7월 28일(화) 17:00 |
| 파일명 | [업체명]_JIAF2026_운송_제안서.zip |

XII. 기타 사항

1) 부정행위 제재

담합, 뇌물 제공 시 입찰 보증금 몰수

향후 5년간 입찰 불가

2) 분쟁 해결

중재: 대한상사중재원

관할 법원: 서울중앙지방법원

3) 개인정보

평가용도로만 사용 후 파기

XIII. 문의

| 이메일 | jiafofficial@naver.com |  |
| --- | --- | --- |
| 전화 | 070-7795-5000 |  |
| 웹사이트 | www.jiaf.app |  |
| 문의 | 평일 09:00~18:00 |  |
| 공 고 일: 2026년 7월 21일 공고 기관: 2026 제주국제아트페어 운영위원회 문의처: JIAF 2026 운영사무국 ☎ 070-7795-5000 📧 jiafofficial@naver.com 🌐 www.jiaf.app |  |